湖南财政经济学院文件

湘财院校发〔2019〕63号

安全监管“强执法防事故”行动工作方案

为进一步加强我校安全工作，促进安全生产主体责任切实落实到位，坚决防范和遏制较大及以上安全事故，按照省安委办的统一部署，根据《2019年全省教育系统安全监管“强执法防事故”行动方案》要求，我校决定组织开展安全监管“强执法防事故”行动，制定工作方案如下：

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，强化红线意识、忧患意识、风险意识和底线思维，以落实安全生产主体责任为重点，在全省教育系统深入开展安全监管“强执法防事故”行动，坚决维护校园和师生安全，为新中国成立70周年创造安全稳定环境。

二、主要内容

(一)深入开展安全法制教育。各部门、二级学院要通过专题学习、专题培训等形式，深入宣传习近平总书记关于安全生产一系列重要讲话精神，认真学习《安全生产法》《湖南省学校学生人身伤害事故预防和处理条例》等法律法规，进一步提升各级领导干部和广大师生的安全意识和法治观念。

(二)进一步完善学校安全稳定制度机制。保卫处牵头组织建立健全学校安全稳定的五项基本制度（即：安全生产“一岗双责”制度、领导干部带队检查学校安全工作制度、重大事项社会稳定风险评估制度、重大安全隐患治理“一单四制”工作制度、安全工作年度考评制度），对已有的制度进行适当修改，并在暑假前按程序制定、颁布重大安全隐患治理“一单四制”工作制度。各部门、二级学院要严格执行各项基本制度的相关要求。

(三)开展重点领域专项治理。各部门、二级学院要紧扣上级要求，结合本单位实际，重点从以下方面开展专项整治。

1、预防学生溺水。由学生工作处牵头组织、二级学院负责落实、其它各部门配合，认真落实省委省政府关于预防学生溺水工作要求，大力开展预防学生溺水的宣传教育工作，健全和完善党委政府领导、部门协作、社会参与、家校联防的责任体系。要结合实际，有针对性的开展防溺水警示教育“六个一”活动，严禁学生在校期间私自下水游泳，提醒学生家长切实加强孩子在家时特别是节假日、暑期的安全教育和监管。

2、集体活动安全。学生开展各种校内、校外集体活动时，各部门要严格按照程序进行审批，并严格执行指导老师带队随行、负责各项安全工作制度。各部门、学生组织开展校内大型活动、校外集体活动时，要认真做好各项安保工作预案，并送交学校保卫处备案。

3、危化品安全。实验实训教学中心牵头组织好校内各级实验实训基地、试验研究场所、教学实验室和实验用品仓库的安全专项检查工作，着重检查学校实验实习实训人员培训管理、规范操作，有毒有害实验用品购买、领用、登记制度以及实验用废弃危化品处置备案制度等落实情况，实验设施设备安全运行情况，重点部位自动监控、泄露检测报警情况，实验用品仓库通风、防火防爆设施设备维护及运行情况等。

4、消防安全。学校防火安全委员会负责落实《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）的执行情况，着重检查消防安全责任制落实、消防设施和器材配置及完好有效情况、应急疏散预案的制定和组织消防演练情况、消防安全宣传教育培训情况等。保卫处落实好教职工的消防安全教育培训及应急疏散演练工作，各二级学院组织好本部门师生员工的消防安全宣传教育工作。

5、校舍安全。后勤处、国资处牵头组织，深入开展学校危旧房屋排查整治（含雷锋校区），不能使用的房屋，要坚决采取措施，果断予以停用和拆除，坚决杜绝学校房屋坍塌事故发生。对已鉴定为D级危房的，要立即封存、停止使用，建立拆除台账，明确拆除时间、方式和责任，在规定的时间节点内尽快拆除，暂不能拆除的不得改作他用，并在D级危房周边设置隔离带和警示标志，严禁人员入内。

6、电气线路和特种设备安全。后勤处要以电器线路、锅炉、节能灶、电梯和压力容器为重点，着重检查岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度制定和落实情况，安全技术档案建立情况，定期检测和维护保养情况，安全管理人员、检测人员和作业人员的安全教育和技能培训情况等。

7、交通安全。保卫处牵头，各部门配合，做好校内交通安全事故的预防工作和教职员工遵守交通法规、安全驾驶的宣传教育工作，整治校内存在的交通隐患，整顿校内交通秩序，完善相关交通指示标志标牌；学工系统做好学生遵守交通法规、提升交通安全意识的宣传教育工作。

8、安全隐患排查工作。各部门、二级学院负责人要高度重视本单位工作领域内的各项安全隐患排查工作，边查边改；各部门安全信息员要建立健全部门的安全隐患检查、整改工作台账。

三、工作步骤

(一)动员部署阶段(5月中旬)。各部门、二级学院应根据本方案要求，结合本部门工作，进行专题动员部署，制定具体可行的“强执法防事故”方案，并把工作分解、落实到每一个责任人；大力开展“强执法防事故”的宣传教育工作。

(二)集中推进阶段(5月－11月)。各部门、二级学院按照工作方案，精心组织、扎实推进“强执法防事故”行动，落实各项工作措施，认真做好事故隐患排查清零等工作。各部门每月1日（非工作日顺延）向保卫处报送月报表(见附件，保卫处联系人：尹湘东)。

(三)总结提高阶段(12月)。各部门、二级学院要认真做好“强执法防事故”行动的工作总结，查摆问题、总结经验，积极探索强化安全监管执法的长效机制。学校将在年底集中组织检查和考核，并把各部门、二级学院“强执法防事故”行动开展情况作为各部门以及部门负责人的年度考核依据之一。

四、保障措施和要求

1．加强组织领导。各部门、二级学院要牢固树立安全生产红线意识，认真组织安全监管“强执法防事故”行动。学校成立由党委书记、校长担任组长，主管安全工作、教学工作、学生工作的校领导担任副组长，其余校领导、所有校属部门党政负责人为领导小组成员的“强执法防事故”行动工作领导小组。主要领导要亲自部署，分管领导要带头参加。

2．做好自查自纠。各部门、二级学院要以“零容忍”的态度，全面排查整治各类事故隐患和问题，抓重点部位、抓关节环节、抓突出问题、抓整改销号。对排查出的安全隐患和问题，要逐项落实整改时限、措施和责任人，切实整改到位。要建立重大事故隐患清单，并对重大事故隐患治理任务实行交办制、台账制、销号制、通报制管理。

3．强化督促检查。相关职能部门可以采取暗访暗查、随机抽查、交叉检查、警示约谈、事前问责等多种方式推动工作落到实处。对安全检查不到位、“打非治违”不深入、专项整治不积极，部门安全隐患多甚至引发安全责任事故的，由学校严肃追责。

每年12月下旬，各部门将安全生产排查、监管情况汇总后报送学校保卫处。

2019年5月15日

湖南财政经济学院办公室            2019年6月27日印发

附件：

湖南财政经济学院

安全监管“强执法防事故”行动情况月报表

填报部门（盖章）：     　　　　       填报时间：        年  　月　  日

| 项 目 | 单位 | 本月数 | 累计数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织（包括日常、集中、联合、专项等）安全隐患检查、监管活动 | 次 |  |  |
| 出动检查、监管人员 | 人（次） |  |  |
| 检查、监管人员名单 |  |  |  |
| 检查、监管具体时间 |  |  |  |
| 检查、监管部位及领域 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |