本科教学工作合格评估

整改方案

2018年1月

目  录

一、存在的主要问题	2

（一）学校转型发展还有待深入推进	2

（二）师资队伍的数量和结构还存在不小差距	2

（三）基本办学条件还不能满足人才培养需求	3

（四）教学管理和教学改革还有待进一步深化	3

（五）学科专业建设力度还有待进一步加强	4

（六）学风建设的各级责任还有待进一步落实	4

（七）教学质量监控体系还存在不少薄弱环节	4

（八）实验实训教学的短板还亟待补齐	5

二、整改思路与目标	5

（一）整改思路	5

（二）整改目标	6

三、整改工作组织	6

（一）整改领导机构	6

（二）整改进度安排	7

四、整改内容与措施	8

（一）进一步加强应用型本科的办学实践，全面落实学校办学思路与办学定位	8

（二）进一步优化师资队伍结构，提高师资队伍的整体水平	9

（三）进一步加快基础设施建设步伐，不断完善办学基本条件	11

（四）进一步明确人才培养目标，强力推动教学改革	14

（五）进一步优化学科专业布局，加强国际合作与交流	16

（六）进一步加强学风建设，提高服务学生水平	18

（七）进一步加强教学质量管理，完善教学质量保障的长效机制	19

（八）进一步强化实验实训教学，提高实践教学水平	21

五、整改基本要求	23

（一）加强领导，凝聚共识，全员参与	23

（二）明确任务，落实责任，协调配合	23

（三）经费支持，项目驱动，系统推进	24

（四）目标管理，强化督查，绩效考核	24

（五）全面总结，凝练成果，突出亮点	24

附件：湖南财政经济学院2018年整改主要任务一览表	24

湖南财政经济学院

本科教学工作合格评估整改方案

2017年12月4日～7日，以铜陵学院校长倪国爱教授为组长的教育部本科教学工作合格评估专家组对我校的本科教学工作进行了全面、深入的实地考察与评估。

通过评估，专家组认为，学校党政领导班子善于从全局和战略上谋划学校改革与发展，在制定发展规划、深化体制机制改革、加强管理制度建设、优化人才培养方案、加强学科专业建设，解决办学实际问题等各方面进行广泛调研、科学决策，坚持把解放思想、转变观念，作为引领和推动学校改革与发展的强大动力。领导班子团结进取、勤奋务实，带领全校教职员工励精图治、奋勇拼搏、实现了学校的健康快速发展。学校办学思路清晰，办学定位符合实际，定位准确，并且在办学实践中得到了较好的体现和落实。学校积极探索以党委领导、校长负责、教授治学、民主管理为框架的现代大学治理结构，坚持依法治校，健全民主管理机制。学校秉承“正德厚生、经世济用”校训，坚持以学生发展为中心的办学理念，践行育人为本、德育为先、能力为重、全面发展的人才培养理念，以立德树人为根本，着力培养德智体美全面发展的高素质应用型人才，着力提高学校的办学实力和综合竞争力。

专家组在肯定学校办学成绩的同时，也指出了学校在“转型发展”“师资队伍建设”“办学条件”“教学管理和教学改革”“学科专业建设”“学风建设”“教学质量保障体系建设”“实验实训教学”等方面还存在诸多的问题，一些问题还比较严重。现根据评估专家组的指导意见，结合学校实际，制订本整改方案。

# 一、存在的主要问题

## （一）学校转型发展还有待深入推进

应用型人才培养理念有待进一步落实，优势与特色培育有待进一步聚焦，校企合作等协同育人的体制机制建设有待进一步深化，学校本科教育的内涵建设还不够，由高等专科教育到本科教育转型的推进还不够深入。从专科进入本科的老师，要想办法适应转型发展需要；近几年引进的一些高层次人才，也需要适应高等院校转型发展来从事教育教学和科研。学校上下需要进一步强化应用型本科教育意识，要加强应用型本科学习与培训。

## （二）师资队伍的数量和结构还存在不小差距

1、师资数量方面：人才是学校的瓶颈问题，部分专业，尤其是新建专业，专任教师数量相对不足，专业之间生师比不均衡。教师数量的增加赶不上新专业增加速度，导致生师比居高不下，达到21.24:1，开设的大班课特别多，目前全校90人以上的大班课占总课程的32%，不利于教学质量的提升。部分教学单位外聘教师数量偏多，而且外聘教师相当部分是在读研究生，不利于落实专业建设与教书育人。外聘教师的管理有待进一步规范，人员不够稳定，流动性比较大，管理机制没有跟上学校发展需要。

2、师资结构方面：师资队伍配置的专业结构不平衡、不达标。专业之间职称结构差异偏大，如税收、英语、财务管理专业高级职称的占比为70%，而日语专业没有一个高级职称教师。师资队伍整体学术水平不高，高层次人才太少，高级职称教师少，教师中博士和有海外经历的少，高水平的学科、专业带头人不足，高水平教学科研团队数量偏少，教学科研队伍建设亟待加强。专职辅导员配备普遍不足，配比最高的二级学院达到384:1。没有制定和实施对教学型教师的激励、奖励、职称晋升等方面的倾斜政策，让一些潜心教学、教学水平高、受学生普遍欢迎的教学型教师缺乏获得感和成就感。实验师资队伍建设滞后，使得实验技术人员数量不足、结构不合理。

3、师资培养培训方面：教师培养力度还不够大，对教师的访学进修投入还不够多。新进教师没有培训环节就直接上课。学校近几年人才引进力度不够，主要原因是钱和政策不得当。

## （三）基本办学条件还不能满足人才培养需求

教学场所及二级学院办公的面积、布局、结构不合理，教研室空间不够。学生活动、住宿条件不充分，校园环境美化、优化不够。实验教学场所、设施保障不充分，二级学院自管实验面积少。专业图书，尤其是供教师搞科研工作、供学生写毕业论文的资料很少，国外的资料更少。学校发展经费不足。

## （四）教学管理和教学改革还有待进一步深化

学校教师在培养学生掌握基本理论、基本知识、基本技能方面还存在一些缺陷，大部分满足于满堂灌的教学、简单问答式教学；学生毕业论文普遍选题过大、过泛，存在纯理论性论述多，案例分析少，收集运用数量实证少，参考引用文献少，存在重形式与程序，而忽视实际效果的现象，评语普遍简单抽象；不同专业的总课程中，考试课与考查课比例相差太大，结构性总评分四要素权重规定不尽合理，试卷命题质量普遍偏低，成绩评定存在问题，试卷分析今后改进措施没有针对性；教学秩序亟待加强，安排欠合理；课程建设亟待加强，30个本科专业，课程总量仅604门，高质量的精品课程、网络课程不足，与经济发展需求相一致的课程数量不多；学科竞赛面太窄、数量也不多，获奖的层次不高。

## （五）学科专业建设力度还有待进一步加强

校企合作还不够广泛深入，专业的学科归属不尽合理，专业结构优化与调整没有到位，专业预警与调整机制没有形成，专业建设内升动力与外部压力不够。财经类与非财经类专业如何协调发展需要认真思考与优化，国际合作办学需进一步推进，专业内涵建设力度不够，学生中心、成果导向、持续改进的理念还没有建立。

## （六）学风建设的各级责任还有待进一步落实

学风建设还存在较大差距，学生投入学习的时间与精力不足，学生到课率不高，学生上课的时候吃零食、玩手机、睡觉、打游戏、带着耳机听音乐、看视频、迟到、随意进出教室的现象较为普遍。学院和教研室老师在学风建设中发挥主体作用不足，学生不熟悉所在学院院长和分管教学副院长。创新创业教育还缺乏顶层设计和整体规划，还处在碎片化、活动式的状态。

## （七）教学质量监控体系还存在不少薄弱环节

学校的质量监控体系仍处于初级阶段，仅停留在教学督导和听课巡查。教学质量监测与评估处人员配备不足，教学质量监控与评价职能及其信息未有效整合，教学监测的结果应用不充分，没有形成闭环，导致质量监控信息采集不系统，信息分析不完善，信息利用缺乏有效基础。校级督导队伍整体人员数量不够，制度化、常态化、专业化的监测受到影响，校督导评价未能实现对任课教师的全覆盖，而且对课堂信息采集不充分，缺乏统一规范的课堂信息采集标准。课堂教学的监控有效性不足，学生评教结果不仅没有区分度，也没有可信度，学生评教结果的合理性存在很大的质疑。同行评教存在得分普遍偏高的问题，而且相互之间也没有区分度。教学基本状态数据库数据填报存在问题。

## （八）实验实训教学的短板还亟待补齐

实验师资队伍（包括专兼职实验教师、实验技术人员）严重短缺；实验课教师缺乏实际业务经验。实验课程建设严重滞后。实验课程门数偏少，且在基础课实验、专业课实验、实训课三种类型之间分布极不平衡。实验实训教学方法亟需改进，实验实训课上成理论课、实验室当多媒体教室用的现象普遍，实验教师当教练、陪练的角色没有树立起来。实验室条件建设滞后，工科类实验室建设薄弱。实习基地建设不足，实习教学落实不够，实习经费预算执行不力。

# 二、整改思路与目标

## （一）整改思路

深入贯彻落实党的十九大精神，进一步贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010～2020年）》《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》《教育部关于普通高等学校本科教学工作评估的意见》和《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》以及《关于地方本科高校转型发展的指导性意见》等文件精神，紧紧围绕“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的工作方针，加强领导，统一思想，抢抓机遇，奋发有为，按照“四个促进”、“三个基本”、“两个突出”、“一个引导”的内涵要求，把近期整改工作与学校转型发展、办学定位以及本科教学工作的长期性发展目标紧密结合起来，以重点解决教育部专家组指出的问题、学校评建过程中发现的问题为抓手，以不断提高人才培养质量和总体办学水平为目标，巩固评建成果，注重整改工作的针对性、实效性、整体性、长效性，扎实推进各项整改工作，促进学校办学质量的全面提升。

## （二）整改目标

在2017年取得评建成绩基础上，进一步巩固评建成果，提升评建成效，通过2018年全年的持续整改和建设，确保专家组提出的问题得到基本解决，在办学思路与领导作用、师资队伍、教学条件与利用、专业与课程建设、质量管理、学风建设与学生指导、教学质量等方面建设取得明显成效，为后续整改、建设打下坚实基础。重点是全校上下对应用型本科的认识更加清晰，学校办学思路和办学定位的落实更加深入；师资队伍建设得到进一步加强，逐步建设一支数量合理、结构优化、水平较高的教师队伍；基础设施建设得到进一步加强，办学条件逐步满足人才培养需求；教学管理进一步规范，教育教学改革进一步深化，确保人才培养质量得以提高；学科专业建设力度进一步加大，学科专业结构进一步优化，建立起科学合理的专业设置、评估和退出机制；学风建设各级责任得到进一步落实，学生综合素质和实践能力进一步加强，营造全员育人的良好环境；教学质量监控体系进一步健全，对接高等教育教学质量国家标准，以标促改、以标促建、以标促强；补齐实验实训教学短板，改革实验教学方法，完善应用型人才培养的实践教学体系，在建设高水平应用型财经院校道路上迈出坚实步伐。

# 三、整改工作组织

## （一）整改领导机构

学校成立以党委书记和校长为组长、各二级学院和职能部门负责人为主要成员的本科教学工作合格评估整改工作领导小组。

组  长：肖湘愚  伍中信

副组长：晏金平  刘寒波  樊晓平  刘建民  王焕清  李雪山

刘茂盛

成  员：各部门主要负责人

整改工作领导小组办公室设在学校教学质量监测与评估处，办公室主任由王颖梅兼任，副主任由刘征、刘钟理兼任。

## （二）整改进度安排

2018年（2017年12月～2018年12月）的整改工作具体分为三个阶段：

1、第一阶段（2017年12月～2018年1月）：全面总结、学习讨论、制定方案、动员部署

学校成立本科教学工作合格评估整改工作机构，全面总结评建工作经验，深入学习专家反馈意见，撰写总结分析报告，深入讨论和科学制定整改方案，上报教育厅和教育部评估中心审定。整改方案通过审定后，全校进行全面动员，各部门细化方案，分解任务，层层部署整改责任。

2、第二阶段（2018年2月～2018年10月）：点面结合、整体推进、目标管理、督查指导

学校领导小组、各部门按照整改计划中的任务分工和职责要求，组织、落实各项具体整改工作；各部门主要负责人是整改工作的第一责任人；对于需要重点整改的任务，以项目形式展开，做到常规建设和项目整改相互配合，项目带动、整体推进。期间，加强过程督查指导和阶段性验收，强化自评自建和自查自纠，确保整改工作按预定进度有效推进。2018年底，整改总体目标基本达成。

3、第三阶段（2018年11月～2018年12月）：校内验收、绩效考核、撰写报告、接受复查

2018年下半年，学校在自我检查验收的基础上，开展全面的总结工作，组织人员撰写整改工作总结报告，经学校校长办公会议审定后上报教育部高等教育教学评估中心，并做好接受教育部评估整改验收的各项准备工作。

根据整改总体目标，对重点任务进行了分解，具体安排见附件。

# 四、整改内容与措施

## （一）进一步加强应用型本科的办学实践，全面落实学校办学思路与办学定位

1、深入开展宣传动员和教育思想大讨论。开展新一轮以“建设高水平应用型财经院校”和“培养高素质应用型人才”为主题的教育思想大讨论，采用外出考察和举办学术报告等方式，通过标杆借鉴和专家引领，使广大干部职工扩大视野，增长见识，提高认识，特别是提高干部队伍的大局意识和谋划能力、决策能力、执行能力以及宏观协调能力，促进广大干部职工转变观念，提高认识，形成共识，凝聚合力。（1）召开1次本科教学合格评估整改工作会议，学校领导作动员报告，组织广大干部职工进一步学习讨论本科教学工作合格评估相关文件精神，开展问题导向的教学思想大讨论。（2）围绕“如何举办高水平应用型财经院校”“如何培养高素质应用型人才”“如何进行应用型财经院校管理和改革”等主题，本年度组织学校领导班子、中层干部外出考察学习3次以上，累计不少于8天。邀请相关专家到校给学校领导班子、中层干部举办主题讲座和专题培训，全年举办不少于4次。精心组织2018年度的中层领导干部培训班，从培训内容、专家邀请、培训方式、培训过程等方面进行精心设计，以培训推进整改工作。（3）开展1次发展改革建议和主题论文的征集和评选活动。经过考察、讲座和内部讨论等一系列思想碰撞后，每位校领导、中层干部和任课老师都要撰写3000字以上的教学改革文章，并开展优秀论文评选活动。（4）举办学校领导班子、中层干部、博士教授、专业系主任、青年教师等多层面的系列学习讨论会或主题论坛。（5）通过OA办公系统、学校网站、校报、学报、微信、广播、橱窗、LED屏等媒介全方位宣传教育思想大讨论汇集的成果，使先进教育教学理念通过耳濡目染的方式在每一位师生员工心里生根发芽。

2、大力推进应用型财经院校的综合性改革。在主动咨询校外专家，深入开展调查研究，积极借鉴外校经验，凝聚广大教师智慧基础上，制定和实施“应用型财经院校综合改革工程”，从办学条件、培养模式、师资队伍、合作办学、科学研究、校园文化、干部队伍等方面进行综合性改革，增强改革的系统性、整体性和实效性。组织各部门认真细化定位、规划的各项具体建设指标，科学制定本部门具体、有操作性的实施方案和行动路径，制定评价标准，加强过程督查，确保高水平应用型财经院校办学定位和应用型人才培养目标的真正落地。

## （二）进一步优化师资队伍结构，提高师资队伍的整体水平

1、争取省厅支持，解决关键问题。争取湖南省教育厅、湖南省财政厅的大力支持，将湖南财政经济学院人才引进工作上升到湖南省的人才发展战略和人才振兴事业的高度给予政策倾斜，出台更有力的政策和举措，对师资队伍存在的问题进一步梳理、分类和剖析原因，细化师资队伍建设发展规划和具体方案。

2、转变引人观念，大力引进人才。以本次合格评估为契机，形成共识，下狠力、施硬功，以开放的姿态、超前的眼光来建设师资队伍。认真分析师资队伍结构，特别是学科专业、学历、职称结构，根据结构特点，制定年度人才引进计划。在引进人才上打破框框，以非常规的办法引进高层次人才、学科专业带头人，强化二级学院在人才引进中的责任，有针对性地调整引进人才待遇。通过努力，实现以下目标：扩大教师规模，2018年的生师比有所下降，达到或接近20:1；逐年分解任务，2018年计划面向社会公开招聘博士60名，到2020年，博士和教授数量分别达到100名以上；高级职称教师比例占专任教师总数比例达到或接近60%；每年进行一次“双师型”教师认定，新增“双师型”及具有企事业一线工作背景教师50人左右；确定实验师资队伍规模，制定实验师资队伍建设措施，使实验技术人员得到较大程度的充实和结构趋于优化；校内校外教师资源得到较好整合。

3、依托现有平台，提高培训成效。充分发挥“教师发展中心”功能，利用湖南高等教育发展带来的机遇和优势，通过“走出去”“请进来” “传帮带”“互学互助”“团队研讨”等方式，加强教师培训尤其是做好新任教师岗前培训、青年教师教学方法和教学能力培训，每年举办以现代教学理念、教学方法、教学手段等为主要内容的培训班1-2期。每年为全校35岁以下且未获得教师系列中级职称的青年教师配备德才兼备的导师，指导期一年，加强对结对双方的管理与考核。建立和完善青年教师的培养制度，加大培训力度，扩大培训面，提高培训层次和针对性，在培养培训中注重教师个性化能力的培养与提升，逐步提高师资队伍的教学质量和教学水平。积极搭建平台，为广大教师创造更多个人事业发展机会，支持和鼓励教师个人事业发展。

4、落实人才工程，打造人才高地。进一步落实“厚生人才工程计划”，从2018年开始，五年内遴选30名学科领军人才（第一层次）和学科带头人（第二层次），50名青年英才（第三层次），制定入选人才支持计划教师目标管理办法。完善制度，强化引导，加大投入，深化内涵，创新方式，注重考核，增强效果，大幅度提高他们的科研能力和教学能力，全面提升师资队伍的总体实力。具有教授专业技术职务和博士学位的教师每两年向师生做一次学术讲座，每年邀请国内外知名学者、专家来校举办10场以上高水平学术报告会，各二级学院每年邀请2-3名相应学科的校外知名学者、专家开展学术讲座。根据工作需要有计划招聘辅导员，加强辅导员考核，落实辅导员待遇。进一步落实学校外聘教师管理办法，进一步规范外聘教师管理。

5、完善管理制度，营造良好氛围。进一步树立和落实“办学以教师为本”的理念，形成向一线教师让利的尊师重教氛围。用好用活绩效工资改革政策，进一步优化绩效工资方案，加强考核，优绩优酬。完善教师聘任制度和管理制度，启动教学型高级职称评审，引导、激励高职称、高学历教师扎根一线，潜心教书育人和潜心科研活动，逐步打造高水平、有影响的教学团队和学术队伍。出台相关政策措施，结合课堂教学质量评估、优质课比赛、教学技能竞赛等活动，促进教师进一步向应用型人才培养的教学模式转型。

## （三）进一步加快基础设施建设步伐，不断完善办学基本条件

1、加快学校校区建设步伐。目前学校已向主管部门湖南省教育厅和协管单位湖南省财政厅递交报告申请征地375亩，得到了肯定批复，征地工作将在2018年进入实质性谈判阶段。学校将做好协调沟通工作，加快建设步伐，确保各项建设主体工程项目按计划建成使用。做好校园布局、环境整治规划，抓紧建设，争取在5年内实现校园面貌的彻底改观。

2、解决学生宿舍拥挤问题。学校高度重视解决学生宿舍拥挤问题。2016年学校启动了新建学生公寓第16、17栋的基本建设工程，已基本完成了报规手续，地勘、设计、施工总承包单位的招标及合同的签订，新公寓边坡支护工程，目前正大力推进基坑土方挖掘。预计在2018年9月，两栋学生公寓将完成交付。建成后，新增公寓床位3800个，将极大缓解学生住宿条件紧张的问题。新公寓交付使用后，学校将立即启动原普寝改造，计划在原普寝修建卫生间，减少寝室入住人数，进一步改善学生住宿条件。

3、改善学生活动场所不完备问题。学校启动本科合格评估工作以来，投入大额资金改善学生活动场所，新建了一个学生活动广场，重新改造了田径场，新建成三个网球场，改造了四个排球场和两个篮球场。与此同时，大力改善了体育馆，建成气排球馆，重修篮球馆，修缮了乒乓球室、台球室、健美操室等。目前校园田径场东边篮球场改造正在紧张施工中，预计在2018年3月完工；校体育馆内主馆地板也将重新改造，正处在招标准备的造价审核阶段，预计工程在2018年5月份完成；学校还拟在主校区北线修建一个7人制足球场和六个篮球场。

4、改造和美化图书馆、教学楼空间。学校在2017年上半年启动了图书馆整体改造工程，对于图书馆的空间布局重新进行了规划设计，计划在图书馆天井上空加装网架，改善图书馆长期存在的雨水侵蚀走廊的情况；网架下的地面部分，改造成融阅读与休闲为一体的场所。在图书馆六楼，重新进行了功能整合和布局，将传统阅览室延展成融阅读、信息交流、创新与传承的多功能厅，为学生创造更多的自主学习空间和创作空间，营造良好的学习氛围，全方位、多层次地做好第二课堂的服务工作。图书馆整体改造工程预计在2018年5月份完成。力争在2018年解决所有楼层的空调问题，为读者提供更加舒适的阅读环境，吸引学生走进图书馆，爱上图书馆。

学校计划在2018年推进教学楼改造工程，拟聘请相关专家，对教学楼建声系统、卫生间布局等问题提出改造方案，进一步改善办学条件。

5、加强实验教学条件建设。深化实验室条件的建设与改革，深入探讨和正确解决好“建什么、怎么建、用得好”等基本问题。学校在“十三五”规划中，拟新建实验实训大楼一栋，投资6000万元，建筑面积24000平方米，大幅度改善实训实验场所及布局。要加快推进实验室建设步伐，对全校所有实验室进行全面整改和提升，淘汰更新旧设备，适度添置安装调试新设备，购置相关配套使用软件和相关工具书，整治实验室软环境，加强实验室管理，做好实验室使用、开放计划，开发、开展相应实验项目，实现现有实验教学资源的充分利用，解决实验教学场所不足的问题。

6、优化实验室布局结构。对学校的公共实验实践教学资源进行统一管理，并利用信息化手段进行新的拓展、整合和优化，提高实践教学资源的使用效率。完善校院二级实验室管理体制，建立实验室建设的投入产出共享机制，加强实验室建设的规范管理和二级学院专业特色实验室的建设。

7、大幅度提高专业图书资料的购置和借阅。（1）改进图书馆纸质图书和纸质期刊建设：第一，从书目来源渠道加以改进。要加大与外文出版社的联系与沟通，争取得到更多英文书目信息，加大英文原版、日文原版图书和期刊、报纸等资料的采购工作。要加强与重点出版社的联系，争取重点出版社的支持，获得最新优质书目信息资源。第二，以提高图书供应商中标折扣的方法加以解决。在纸质图书招标文件中将折扣所占分值的比例减少，将各二级学院的图书折扣适当提高。第三，从增加外文图书采购招标项目和图书供应商的渠道加以解决。在学校图书招标中争取3到4个供应商同时中标，提高供书能力。同时，增加外文图书采购招标项目。第四，增加外文期刊的采购。加大学校经费支持，开展外文期刊的订购工作。第五，在今后的读者荐购活动中多发动教师参与。多征求一线教师的意见和建议，多组织一线教师参与各大书商的图书现场采购订货会。（2）强化图书馆数字资源尤其是数据库资源建设：一是多样化建设。图书馆的数字资源继续保持多种类型资源并存的格局，并不断完善，以满足学校师生对于不同类型的数字资源需求。二是多层次建设。图书馆的数字资源在建设过程中，要充分考虑广大师生在数字资源需求上的层次，既要满足师生对于大众化数字资源的需求，也要充分重视广大师生在科研过程中对于高端数字资源的需求，加强高端数字资源的建设，特别是外文资源的建设。三是结构优化。图书馆继续坚持数字资源的优化调整，每年对数字资源使用情况进行评估，对使用率低、师生反响差的数字资源采取末尾淘汰制，而对师生比较感兴趣和需求迫切的数据资源予以新增，确保图书馆的数字资源能够有效地满足学校教学科研服务的要求。四是学校加大经费支持。高端的数字资源（数据库），特别是高端的外文数字资源普遍价格较高，且续订的价格每年都会上涨，如ScienceDirect（爱思唯尔）数据库，根据了解全库大概要100多万/年，并且每年的续订价格也会上涨。学校要加大经费支持力度，提高图书馆经费预算，拓宽经费来源，争取提高高端资源的采购比例。

8、做好雷锋校区功能定位和功能划分。组织相关人员完成相关方案的编制和论证，从规模、资金、功能、环境、文化等方面深入思考雷锋校区建设规划问题，提高雷锋校区建设的科学化水平，充分发挥雷锋校区对人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新以及教师事业成长、工作生活的支撑作用和服务功能。

9、经费优先保障教学所需。积极争取各级政府的财政支持，同时，通过多渠道、合作办学等途径筹措资金，进一步加大教学经费的投入力度。要加强预算管理，加大预算执行力度，加强对项目绩效考核管理，加强对建设项目的检查和监督，加强对执行结果的考核管理工作。

## （四）进一步明确人才培养目标，强力推动教学改革

1、积极探索课堂教学改革。坚持以提升学生学习成效为导向，着力促进学生知识水平和综合能力的提升；改革教师教的方式和学生学的方式，建立交互式课堂，着力把“知识传授式课堂”改造为“问题探究式课堂”，把教师角色由“学科知识专家”转变为教学“引导者”；坚持以学生为中心，落实学生在课堂教学中的主体地位，从以“教”为中心转变为以“学”为中心，引导学生进行自主性学习、研究性学习、合作式学习，培养学生有效的思考能力、交流思想的能力、作出恰当判断的能力；提升课堂内涵与层次，鼓励有深度的、有创新导向的、内涵丰富的课堂教学，提高课堂教学层次；坚持教无定法，鼓励探索多样化、多元化的课堂教学方式。

2、加强毕业论文（设计）管理。严格学生毕业论文（设计）选题的审查与指导工作，坚持论文选题应符合专业人才培养目标，鼓励学生深入生产、管理、服务第一线获取毕业论文（设计）选题，并结合社会实践、科学研究、经济建设的任务进行，严格要求教师按照文件规定指导学生毕业论文（设计），制定毕业论文（设计）评价标准，加强对毕业论文（设计）指导的抽查力度，保证毕业论文（设计）质量。

3、加强试卷管理与监控。严格按照专业人才培养方案统一学生考试考查的科目，适当提升学生考试科目的比例，严格制定和执行课程考试大纲，明确试卷分析标准，提高试题和试卷分析质量，调整学生成绩总评定结构性权重，严格履行审核手续，严格成绩管理。

4、加强课堂教学管理。加强教学设施设备管理，保障课堂教学的基本条件建设，认真执行《湖南财政经济学院课堂教学行为规范》，鼓励教师积极开展课堂教学改革和研究，引进先进的信息化教学手段，充分发挥学校新建的“互联网+教学”实验室的作用，探索新的课堂教学管理方法，规范教师教学行为，严格教学纪律，加强教学检查，保障课堂教学质量。

5、着力加强课程建设。认真落实《湖南财政经济学院“十三五”课程建设规划》，将课程建设作为教学基本建设的重点来抓，规范课程管理，提升课程建设内涵，稳步推进课程整合；加强课程质量标准建设，开展课程评估，建成一批优质课程、示范课程；加快推进“双语”课程、探究式课程、项目驱动式课程、校企合作开发课程、创新创业教育课程；鼓励教师充分发挥现代教育技术在课程教学中的作用，将传统教学方法与现代教学手段相结合，制作和使用高质量的多媒体课件，不断提高课堂教学质量；继续加强网络教学云平台建设，加快推进网络课程资源建设，进行信息化课程教学顶层设计，要求教师和学生利用网络等现代教育技术手段进行教学，提高网络资源的利用率。

## （五）进一步优化学科专业布局，加强国际合作与交流

1、积极探索产学研教育模式。加强产学研合作教育，找准应用型本科人才培养的办学定位，积极探索应用型本科人才培养的新模式，进一步优化人才培养方案，将学校的办学定位落实到人才培养模式、人才培养方案、课程设置以及教学过程中。创新产学研教育模式，积极探索建立教育-就业“旋转门”机制，增强学校财经教育的社会服务功能，进一步凸显应用型本科人才培养的特色，为一线财经管理人才的职业发展、终身学习提供有效支持。

2、科学合理设置专业。加强专业建设与管理，进一步理清专业建设思路，按照专业内涵建设要求，加强对专业人才培养过程和培养目标实现过程的研究，按照学科调整优化专业布局，理顺学院与专业设置的关系，科学合理设置专业。主动适应高等教育发展的新形势和“中国制造2025”“互联网+”“一带一路”等国家重大战略，根据新时代、新产业、新业态、新技术发展需要，结合办学定位、学科特色，用财经大数据思维和理念，推动专业融合式改造。

3、促进专业建设良性发展。建立专业建设项目管理制度，形成专业建设的竞争激励机制，实施专业滚动建设。要通过项目的申报、评审、立项、评估等工作，对专业梯队建设、科研项目、实验室建设、教改成果等进行有效的管理，重点支持和推进与国家战略性新兴产业和生产性服务业对接的专业，促进学校专业建设步入良性发展的轨道。要协调处理财经类专业与非财经类专业发展的关系，充分利用现有各专业在师资力量、办学经验、教学资源等方面的优势，把改造传统专业与其他专业设置相结合，积极稳妥申报社会需求旺盛、与湖南产业链紧密对接的一些新兴专业，加强新工科专业建设，使我校专业覆盖管理学、经济学、工学、文学、教育学、法学6个学科门类，促进各专业协调发展。

4、深化国际合作与交流联动机制。积极推进全校国际合作与交流联动机制，调动各二级学院、各职能部门和广大专家学者参与国际交流合作的积极性、主动性。各二级学院有目的、有计划、有步骤地选派部分专业教师赴国外高校学习专业主干课程、核心课程的教学内容与教学方法，合作开展科学研究和项目攻关，熟悉并掌握专业建设和学科发展前沿，至少与1-2所国外大学的相关学科建立实质性合作交流关系，形成教育国际化联动机制，并不断推向深入。

5、大力推动国际合作与交流工作。加大外事经费的投入力度，推动师生国际交流、教师和管理队伍出国（境）考察、培训、访学、研修等国际合作与交流工作的开展。设立管理队伍国际化培训专项资金，从学校教职工培训经费中拿出一部分经费专门用于学科带头人、优秀骨干教师的出国进修、学习及合作研究，鼓励、支持学术带头人申报境外大学访问学者，带课题进行学术交流等。

6、实现非学历教育国际学生零的突破。通过非学历教育的对外汉语教学，与合作院校共建的语言培训班等形式，2018年实现来校留学、短期交流、交换的非学历教育国际学生零的突破。根据已有学生交换和交流合作协议，在与合作院校充分沟通的基础上，设计短期汉语语言培训和汉文化体验项目，吸引合作院校学生来我校学习、研修和交流，以实现留学生来校学习零的突破。整合全校资源，逐步推出高水平的国际化课程，吸引国际学生来我校留学，力争到2018年来我校研修的留学生达到10人以上。

## （六）进一步加强学风建设，提高服务学生水平

1、理清学风建设各级主体责任与义务。按要求做好《湖南财政经济学院学生学风建设方案》的各项具体工作，进一步理清学校、二级学院、班级和宿舍四级在学风建设中各自的主体责任与义务等关联关系，学校学生工作处对学生学风建设负责宏观指导，各二级学院认真执行学生学风建设中的具体工作方案，各班级、宿舍积极落实学风建设中具体工作内容，以培育学校优良校风学风作为共同的工作目标。

2、落实领导干部联系学生班级活动。坚决贯彻落实《湖南财政经济学院副处级及以上领导干部联系学生班级活动方案》，党委组织部和学生工作部（处）要对其进行认真地督导与考核，充分发挥学校副处级及以上领导干部的管理育人作用，帮助学生班级形成良好的学风，使广大学生明确学习目标、端正学习态度、养成终身学习的观念和习惯，树立爱校如家的理念，构建我校全员、全过程、全方位的育人工作格局。

3、加强学风建设中教师主体作用。各二级学院要进一步加强教师在学风建设中的主体作用，教育引导专任教师除完成一般教学工作任务外，还要强化教书育人，无论是课上课下，还是其他时间段，教师都要率先垂范，敢于对学生不遵守课堂纪律等歪风邪气进行批评教育，教育学生端正学习态度、明确学习目标、养成良好的学习习惯。

4、调动学风建设中二级学院积极性。完善二级学院学生管理奖励性绩效的考核办法，并通过严格考核兑现工作绩效，充分调动各二级学院在学风建设中的主动性和积极性。

5、加强学生日常行为规范检查。加强《湖南财政经济学院学生日常文明倡议和日常行为规范》文件精神的落实与检查，充分发挥学生党员、学生干部在学生自我教育、自我管理、自我服务、自我监督的引领和示范作用。以校、院二级学生干部为主成立的学校学生文明督导队的工作做到常态化，坚持日常的和不定期的对学生日常行为规范进行检查和指导，并对检查中发现的问题按《湖南财政经济学院学生违纪处理办法》及时予以处理，警示学生、教育学生。

6、促进创业教育与专业教育深度融合。（1）促进创业教育与人才培养体系的深度融合。第一，明确培养定位，确定“创新创业+专业”培养目标；第二，强化学科交叉，坚持学研结合、学产结合、上下游结合的原则，调整学生的知识结构；第三，强化创新创业教育，在教学内容中融入创新创业教育内容，并与专业实践相结合，培养学生产品研发、技术转化和创业管理的能力；第四，将创新创业实践教育贯穿大学教育全过程。（2）促进创业教育与专业课程教学内容深度融合。建立与创新创业教育融合的课程群。围绕专业核心课程体系，开设项目研发与设计训练的专业必修课程；围绕专业课程体系，开设交叉学科选修课程；引导学生在跨学科专业知识学习中，获得创新创业必备的交叉学科思维方式、发现问题的视角和解决问题的能力。（3）促进创业教育与实践教育活动深度融合。一是构建课内外相结合的创新创业实践教育体系。如开设一门课程同时开设一门市场调研、创业计划书撰写的“创业计划训练”课程。二是构建符合学生认知规律的创新创业实践教育方法，在专业方向、课程层次、学习进度等方面，突出以学生为主体的个性化教学，通过学生的自我设计和跨专业选课，促进学生知识结构的文理渗透、多学科交叉复合。

## （七）进一步加强教学质量管理，完善教学质量保障的长效机制

1、构建完备的质量管理制度体系。对接高等教育教学质量国家标准，以标促改、以标促建、以标促强，积极探索和建设应用型人才培养的质量制度体系，根据新形势、新任务、新要求对现有的教学管理制度尤其是各教学环节质量标准进行全面的梳理和分析，查找差距和不足，重点从问题针对性、实践操作性等方面进一步修改与完善相应的操作细则。进一步规范评教、评学、评管工作，有计划地开展专业评估、课程评估、课堂教学评估、实验教学和实验室评估、毕业论文（设计）评估、实习教学评估、教学档案建设评估和二级学院教学工作评价，将评估结果作为专业建设、精品课程建设、名师遴选、二级学院教学和管理工作评价等的重要依据，形成有效的内部教学质量保障机制。以人才培养方案、课程标准为依据，加强课堂教学、试卷、论文（设计）的过程监督和评价，提高教学质量管理的精细化水平，逐步建立由确定目标、建立各主要教学环节的质量标准、信息收集、评估、反馈、调控等方面组成闭环的自我完善、自我约束的教学质量监控体系。

2、狠抓质量管理制度的贯彻落实。加强宣传动员，提高全员质量意识，提高制度执行力。进一步理顺教学管理和监控机构的职责分工，明确各自在质量保障体系中的任务和责任。坚持从严治教，完善学校和二级学院两级质量管理以后者为主的模式，强化二级学院质量保障的主体责任。充分发挥教学质量监测与评估机构的监控与评价职能，按照“工作有规范，管理有标准，过程有监控，结果有评价，反馈有落实”的总体要求，进一步加大教学质量的过程监控，实现监控全覆盖，提高监控效果。强化二级学院教学质量监控管理，加大学院级教学管理的责任和执行力。建立教风学风、专业发展、课程建设等重大问题预警机制。借助“高等教育质量保障系统软件”，提高常态监测水平，抓好教学质量的起点监控、过程监控和结果监控，重点强化实验、实训、实习、社会实践、毕业论文（设计）的全程质量监控。增配教学督导组成员，加大教学督导力度，加强对教师课堂教学、学生学业考核的过程监控。建立教学状态数据统计、分析、定期发布制度，制定并落实年度教学质量分析报告制度。深入开展教学专项检查，强化问责，确保各项质量管理制度得到贯彻落实。

3、提高质量保障体系的运行效率。进一步充实教学管理队伍，优化队伍结构，组织教学管理人员开展考察学习和专题研讨活动，加大培养培训力度，学习借鉴国内外高校先进的办学理念和管理经验，提升教学管理队伍的管理水平，提升整改的主动性和纠偏能力，提高教学管理人员的整体素质和工作水平。进一步加强教学监控机构的队伍建设，充实教学质量监测与评估处人员，进一步拓展渠道，建立畅通、高效的监控与信息反馈体系，使相关责任人及时了解和明确整改的内容和任务。明确整改职责与工作规范，强化整改督查，加强绩效考评，坚持整改的持续跟踪，注重整改结果的可核验和必核查，形成持续整改长效机制，确保质量监控体系实现闭环运行，推动教学质量的螺旋式上升。

## （八）进一步强化实验实训教学，提高实践教学水平

1、重视实验教学、实验指导、实验技术队伍建设。（1）将实验技术队伍的建设，纳入专职教师队伍建设规划，打开实验技术人员发展晋升通道，根据实验技术人员工作情况进行教学工作量的计核，补充中高级实验技术系列职称职数，建设一支数量充足、技术精湛、教学有为的实验技术队伍。（2）重视专任教师兼任实验教师的资质培养和准入审核，通过兼职、挂职、脱产学习等形式，选派拟任实验课教师的人员到业务第一线进行业务培训和锻炼；引进或聘请具有较强业务能力的人才担任专职或兼职实验指导教师或实验技术管理人员。（3）加快实验技术人员的引进、聘任步伐，按照计划安排编制和配备人员（见下表），并根据实验教学及实验室建设、管理需要动态调整。

实验技术管理人员配置表

| 有实验室管理 任务的部门 | 实验室 数 量 | 座位数 | 现有技术管理人员数 | 建 议 配置数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验实训教学中心 | 33 | 2342 | 7 | 10 | 不含中心正副职 |
| 会计学院 | 4 | 564 | 0 | 2 |  |
| 信息技术与管理学院 | 6 | 305 | 0 | 2 |  |
| 工程管理学院 | 3 | 120 | 0 | 1 |  |
| 公共管理学院 | 1 | 48 | 0 | 1 |  |
| 外国语学院 | 2 | 105 | 0 | 1 |  |
| 工商管理学院 | 2 | 86 | 0 | 1 |  |
| 数学与统计学院 | 1 | 52 | 0 | 1 |  |
| 人文与艺术学院 | 1 | 50 | 0 | 1 |  |
| 合 计 | 53 | 3672 | 7 | 20 |  |

注：实验室数量及座位数中未包括工商管理学院的“市场营销实训超市”、人文艺术学院与团委设于大礼堂的“大学生艺术教育实验室”、体育学院的“体质监测与干预实验室”。

2、充实实验教学资源。（1）对人才培养方案进行再审视、再优化，建立实践环节覆盖人才培养全过程的应用型人才培养方案，科学地建立实践教学体系，尤其注重完善校内和校外两个实践教学方案，真正形成应用型人才培养的实验实训课程体系。（2）加强理论课、基础课中实验实训教学环节的建设，完善独立专业实验课程、实训课程的建设，增加实验课程数量，使实验课数量达到平均每专业不低于10门，基础实验室、专业实验室、实训场所负载基本均衡。

3、改革实验教学方法。提高实验实训教学培养实践应用能力的成效，形成实验课课内指导人员当教练和陪练、课外学生自主实验学习相互交流的良性互动。

4、加快实验室条件建设。多渠道落实场地、资金、建设方案，开展校企合作教学实验室的建设，大力推动专业特色实验室建设，完善工科专业实验室的投入、建设、管理、维护机制。

5、重视实习就业基地建设。学校要加大实习就业基地经费投入力度，积极拓展学生实习就业的空间，深化校企间的交流与合作，搭建人才培养的广阔平台。二级学院要切实增强校外实习就业基地建设的主动性，认真组织开展学生校外实习，提高基地人员参与实习教学指导的积极性，强化学生校外实践教学的管理。

# 五、整改基本要求

为确保整改方案得到贯彻落实，收到预期效果，提出以下几点工作要求。

## （一）加强领导，凝聚共识，全员参与

学校整改工作领导小组领导、统筹全校评估整改工作；各职能部门、各二级学院要成立以党政“一把手”为组长的整改工作领导小组，深入开展宣传动员，组织全体干部职工深入学习评估专家的反馈意见，学习国家有关文件精神，对照学校和本部门实际工作，开展总结和讨论活动，进一步转变理念，统一认识，汇集能量。根据“突出重点、统筹兼顾”的原则，充分发挥全体教职工的积极性和创造性，针对薄弱环节，扎实开展整改工作。

## （二）明确任务，落实责任，协调配合

各责任部门要认真学习研究学校的整改方案，各部门要根据学校总体整改方案制定本部门的整改工作细则，明确具体的目标和责任，明确整改的措施和任务，明确具体的工作要求。强化责任落实，加强协调配合，形成整改合力，对工作中遇到的困难和问题要及时沟通，主动协调解决，共同推进整改工作任务的落实。

## （三）经费支持，项目驱动，系统推进

学校保证整改工作的经费需要，以项目带动常规，推进整改工作的全面实施。各部门、各项目要相互配合、相互支撑、齐头并进，形成常规建设支撑项目整改、项目整改带动常规建设、各个整改项目和各项常规工作系统协调推进的良性整改机制和工作局面。

## （四）目标管理，强化督查，绩效考核

整改工作实施目标管理、绩效考核的管理模式。各部门要按照分工，在规定时限内完成本部门的各项整改工作任务。学校将按目标和进度定期检查整改任务和目标的落实及完成情况，对表现优秀的部门和个人进行表彰，对工作不负责任、影响整改工作进程的予以批评并督促限时完成。整改结束后，学校将进行全面的验收，根据目标和绩效完成情况进行奖惩。

## （五）全面总结，凝练成果，突出亮点

2018年底，学校将对一年的整改周期进行全面总结，重在总结经验、凝练成果、分析差距、展示亮点、筹划未来。各部门要认真开展理论研究与实践探索，及时总结整改中的实践成果和理论创新，学校将典型研究成果和整改亮点编辑出版，形成相关成果汇编。

# 附件：湖南财政经济学院2018年整改主要任务一览表

## 附件：

## 湖南财政经济学院2018年整改主要任务一览表

| 整改项目 | 整改措施 | 主要内容 | 责 任 校领导 | 责任部门 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转型发展 | （一）加强应用型本科的办学实践，全面落实学校办学思路与办学定位 | 1、深入开展宣传动员和教育思想大讨论 | 肖湘愚 伍中信 晏金平 | 宣传统战部 | 2018年 |
|  |  | 2、大力推进应用型财经院校综合性改革 | 肖湘愚 伍中信 刘茂盛 | 发展规划处 | 2018年 |
| 师资队伍建设 | （二）优化师资队伍结构，提高师资队伍的整体水平 | 1、争取省厅支持，解决关键问题 | 刘寒波 | 人事处 | 2018年 |
|  |  | 2、转变引人观念，大力引进人才 | 刘寒波 | 人事处 | 2018年 |
|  |  | 3、依托现有平台，提高培训成效 | 刘寒波 | 人事处 | 2018年 |
|  |  | 4、落实人才工程，打造人才高地 | 刘寒波 | 人事处 | 2018年 |
|  |  | 5、完善管理制度，营造良好氛围 | 刘寒波 | 人事处 | 2018年 |
| 办学条件 | （三）加快基础设施建设步伐，不断完善办学基本条件 | 1、加快学校校区建设步伐 | 肖湘愚 伍中信 刘茂盛 | 发展规划处 | 2018年 |
|  |  | 2、解决学生宿舍拥挤问题 | 刘茂盛 | 后勤处 | 2018年 |
|  |  | 3、改善学生活动场所不完备问题 | 刘茂盛 | 后勤处 | 2018年 |
|  |  | 4、改造和美化图书馆、教学楼空间 | 刘茂盛 | 后勤处 | 2018年 |
|  |  | 5、加强实验教学条件建设 | 刘茂盛 | 后勤处 | 2018年 |
|  |  | 6、优化实验室结构布局 | 樊晓平 | 实验实训 教学中心 | 2018年 |
|  |  | 7、提高专业图书资料的购置和借阅 | 王焕清 | 图书馆 | 2018年 |
|  |  | 8、做好雷锋校区功能定位 | 肖湘愚 伍中信 刘茂盛 | 发展规划处 | 2018年 |
|  |  | 9、经费优先保障教学所需 | 刘建民 | 财务处 | 2018年 |
| 教学管理和教学改革 | （四）明确人才培养目标，强力推动教学改革 | 1、积极探索课堂教学改革 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 2、加强毕业论文（设计）管理 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 3、加强试卷管理与监控 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 4、加强课堂教学管理 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 5、加强课程建设力度 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
| 学科专业建设 | （五）优化学科专业布局，加强国际合作与交流 | 1、积极探索产学研教育模式 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 2、科学合理设置专业 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 3、促进专业建设良性发展 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 4、深化国际合作与交流联动机制 | 樊晓平 | 国际合作 与交流处 | 2018年 |
|  |  | 5、大力推动国际合作与交流工作 | 樊晓平 | 国际合作 与交流处 | 2018年 |
|  |  | 6、实现非学历教育国际学生零的突破 | 樊晓平 | 国际合作 与交流处 | 2018年 |
| 学风建设 | （六）加强学风建设，提高服务学生水平 | 1、理清学风建设各级主体责任与义务 | 王焕清 | 学生工作处 | 2018年 |
|  |  | 2、落实领导干部联系学生班级活动 | 晏金平 王焕清 | 组织部 学生工作处 | 2018年 |
|  |  | 3、加强学风建设中教师主体作用 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 4、调动学风建设中二级学院积极性 | 刘寒波 | 人事处 | 2018年 |
|  |  | 5、加强学生日常行为规范检查 | 王焕清 | 学生工作处 | 2018年 |
|  |  | 6、促进创业教育与专业教育深度融合 | 樊晓平 王焕清 | 教务处 招生与就业 创业指导处 | 2018年 |
| 教学质量保障体系建设 | （七）加强教学质量管理，完善教学质量保障的长效机制 | 1、构建完备的质量管理制度体系 | 樊晓平 | 教学质量监测与评估处 | 2018年 |
|  |  | 2、狠抓质量管理制度的贯彻落实 | 樊晓平 | 教学质量监测与评估处 | 2018年 |
|  |  | 3、提高质量保障体系的运行效率 | 樊晓平 | 教学质量监测与评估处 | 2018年 |
| 实验实训教学 | （八）强化实验实训教学，提高实践教学水平 | 1、重视实验教学、实验指导、实验技术队伍建设 | 刘寒波 | 人事处 | 2018年 |
|  |  | 2、充实实验教学资源 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 3、改革实验教学方法 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |
|  |  | 4、加快实验室条件建设 | 樊晓平 | 实验实训 教学中心 | 2018年 |
|  |  | 5、重视实习就业基地建设 | 樊晓平 | 教务处 | 2018年 |