湖南财政经济学院本科教学工作合格评估

评建工作日程调整安排表（6-8月）

| 时间 | 主要评建工作任务 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |

| 2017年6月 | 审定重点评建项目实施方案，组织开展评估项目建设，确保在规定时间内保质保量完成重点评建项目建设 | 评估办 各相关职能部门 各二级学院 |
| --- | --- | --- |
|  | 开展磨课活动检查评比 | 评估办 各二级学院 |
|  | 启动2017年教育部本科教学基本状态数据采集工作 | 评估办 各相关职能部门 各二级学院 |
|  | 开展职能部门评建工作情况第二次专项检查评比，对“普通高校本科教学工作合格评估指标体系”中所涉及的基本办学条件指标的达标情况进行专项检查、反馈 | 评估办 各职能部门 |
| 7月 | 开展二级学院评建工作情况第二次专项检查评比，对二级学院考试试卷、毕业论文（设计）情况进行专项检查、反馈 | 评估办 各二级学院 |
|  | 组织评估专家进校诊断和评估，各二级学院和职能部门根据专家诊断后的意见对各项迎评工作进行整改 | 评建工作领导小组 各评建工作组 各职能部门 各二级学院 |
| 7--8月 | 编印并发放评估宣传手册，各部门组织对本部门教职工进行评估知识培训，学生处组织对学生进行评估知识培训，人事处组织对教师和管理人员进行评估知识培训 | 评估办 各职能部门 各二级学院 |
|  | 评估工作联络员的选拔与培训 | 党政办 |
|  | 组织“自评报告”的起草、修改、审定工作 | 评建材料组 |
|  | 组织 “院长工作报告”的起草、修改工作，制作PPT | 评建材料组 |
|  | 按教育部的具体要求，开展2017年教育部本科教学基本状态数据采集工作 | 评估办 各相关职能部门 各二级学院 |
|  | 各评建工作组根据主要工作职责制定工作方案并组织实施 | 各评建工作组 |
| 8月 | 与教育部联系，邀请领导、专家来校讲座 | 评估办 |

评估办

2017年6月19日